## Tugas 1
Daftar Task Pengembangan Aplikasi UMKM
No | Iterasi/Sprint | Time | Task | Sub Task | Point | Velocity | Status | Done | In Progress | On Schedule
1 | 0 | 1-7 Juni 2022 | Persiapan Sprint | Analisis Sistem | 2 | 25 | Done | 14 | 2 | 6
2 |  |  |  | Membuat Rancangan Alur Sistem | 4 |  | Done
3 |  |  |  | Membuat Design Sistem | 4 |  | Done
4 |  |  |  | Membuat User Flow | 3 |  | Done
5 |  |  |  | Membuat Design Website | 4 |  | Done
6 |  |  |  | Merancang Database | 5 |  | Done
7 |  |  |  | Menyiapkan Bahan Development | 3 |  | Done
8 | 1 | 8-14 Juni 2022 | Authentication User | Registrasi User | 5 | 22 | Done
9 |  |  |  | Login & Otentikasi | 5 |  | Done
10 |  |  |  | Login With Google API | 5 |  | Done
11 |  |  |  | Ubah & Lupa Password | 7 |  | Done
12 | 2 | 15-21 Juni 2022 | Dashboard | Dashboard Admin | 9 | 18 | Done
13 |  |  |  | Dashboard User | 9 |  | Done
14 | 3 | 22-28 Juni 2022 | Management User | CRUD User | 8 | 14 | Done
15 |  |  |  | Membuat Role | 3 |  | In Progress
16 |  |  |  | Set Role | 3 |  | In Progress
17 | 4 | 29-35 Juni 2022 | Master Data | CRUD Baju | 8 | 29 | On Schedule
18 |  |  |  | Search Baju | 7 |  | On Schedule
19 |  |  |  | Comment & Penilaian | 6 |  | On Schedule
20 |  |  |  | System Pembayaran | 8 |  | On Schedule
21 | 5 | 36-42 Juni 2022 | Laporan | Laporan Penjualan | 5 | 10 | On Schedule
22 |  |  |  | Laporan Pembelian | 5 |  | On Schedule

## Table Bantu
Jumlah Done | Jumlah In Progress | Jumlah On Schedule
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1